## Slide 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DE BOURO 2022-2027
31/05/2023

## Slide 2
Índice
Introdução
Relatório de execução do eixo 1 - Governação
Relatório de execução do eixo 2 – Educação e Formação
Relatório de execução do eixo 3 - Emprego
Relatório de execução do eixo 4 – Violência e Diversidade
Resumo dos níveis de execução – Balanço Intermédio
Balanço final de execução
Conclusão

## Slide 3
1. Introdução
O presente relatório de execução do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação (PMIND) do Município de Terras de Bouro foi elaborado no âmbito da fase 2 “Elaboração e Implementação do Plano para a Igualdade” da Operação POISE-01-3422-FSE-000066 e constitui um documento de suporte relativo à monitorização das atividades desenvolvidas, no hiato temporal compreendido entre Outubro de 2022 e Maio 2023.
Pretende-se que este produto evidencie o ponto de situação para a execução das medidas previstas no PMIND e apoie, neste sentido, a sua implementação de acordo com o modelo de governação aprovado.
A recolha e tratamento da informação acerca do desenvolvimento das medidas, cronograma estabelecido, ponto de situação dos indicadores da matriz do PMIND e o seu respetivo estado de execução foi pensado como um instrumento auxiliar para o processo participado e contínuo do compromisso para a igualdade e não discriminação no território concelhio.
O presente relatório apresentará, num primeiro momento, o balanço dos níveis execução física das atividades priorizadas para o Plano de Ação 2022-2023 elaborado e aprovado pela Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL), e referente ao período de execução entre Outubro de 2022 e Maio 2023, por cada um dos eixos prioritários de intervenção do PMIND aprovado, descriminando-se o conjunto de atividades realizadas ao longo do período de execução, a descrição de execução e respetivas evidências e um resumo do balanço dos níveis de execução intermédios e final para efeitos de financiamento.

## Slide 4
2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO EIXO 1 - GOVERNAÇÃO

## Slide 5
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
1A | Incorporação do compromisso com a igualdade de género e não discriminação e apresentação de informação desagregada por sexo, nos documentos estratégicos e de gestão municipais | Dez/2023 | Maio/2023 | Dez/2023 | EXECUTADO*
 | Ação de sensibilização dos órgãos municipais, departamento, divisões e outras unidades orgânicas para o uso de informação desagregada por sexo | Dez/2023 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
 | Ação de sensibilização dos parceiros sociais para o uso de informação desagregada por sexo | Dez/2023 | --- | --- | POR INICIAR
 | Definição e integração de pelo menos 1 objetivo de promoção da IMH no âmbito do SIADAP1 e 2 | Dez/2023 | --- | Dez/2023 | POR INICIAR**
1B | Criação de um código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação para a autarquia | Jun/2023 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
 | Divulgação do código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação | Dez/2023 | --- | --- | POR INICIAR
 | Composição dos júris de procedimentos concursais equilibrada em termos de género | Dez/2023 | --- | Dez/2023 | EM EXECUÇÃO**
2. Relatório de execução – EIXO 1 | GOVERNAÇÃO
**Esta atividade é anual pelo que a aferição da informação terá lugar em Dezembro de 2023
* Para efeitos de financiamento a atividade de 2022/2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 6
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
1C | Elaboração de um Guia de normas orientadoras para a adoção da linguagem e da comunicação audiovisual inclusiva nos serviços | Dez/2022 | Abril/2023 | --- | EXECUTADO
 | Difusão do guia de comunicação e linguagem inclusiva pelas organizações do território, incentivando a sua implementação | Março/2023 | Abril/2023 | --- | EXECUTADO
 | Revisão e adaptação/atualização dos documentos de gestão municipais à luz dos princípios da Igualdade e Não Discriminação, e da linguagem inclusiva | Março/2023 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
2. Relatório de execução – EIXO 1 | GOVERNAÇÃO

## Slide 7
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
1D | Criação do espaço dedicado à IG e não discriminação no website institucional da autarquia | Dez/2022 | ---- | Jan/2023 | EXECUTADO*
 | Reuniões da Equipa para a Igualdade na Vida Local com o objetivo de monitorizar e acompanhar a execução do PMIND | --- | ---- | Dez/2023 | EXECUTADO*
 | Edição de uma brochura do Plano Municipal para a Igualdade para difundir nos meios de comunicação e organizações territoriais | Dez/2022 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
 | Elaboração, divulgação, monitorização e avaliação do Plano Municipal para a Igualdade | --- | Maio/2023 | --- | EXECUTADO*
 | Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade e Diversidade | Out/2022 | ---- | --- | EXECUTADO*
 | Dinamização de eventos e iniciativas para a apresentação e discussão de boas práticas em matéria de IG e não discriminação | --- | Maio/2023 | --- | EXECUTADO*
2. Relatório de execução – EIXO 1 | GOVERNAÇÃO
* Para efeitos de financiamento a atividade de 2022/2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 8
Metodologias de Recolha de Dados das Atividades Executadas ou em Execução
MEDIDA | METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS
Incorporação dos princípios da igualdade de género e não discriminação e apresentar informação desagregada por sexo, em documento de gestão municipal | Análise documental à luz dos referenciais disponíveis.
Criação de um código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação para a autarquia | Registo de correio eletrónico com o envio de documentos; Documento final do código de conduta.
Elaboração de um Guia de normas orientadoras para a adoção da linguagem e da comunicação audiovisual inclusiva nos serviços | Análise documental de referenciais disponíveis na web.
Difusão do guia de comunicação e linguagem inclusiva pelas organizações do território, incentivando a sua implementação | Registo de correio eletrónico com o envio de documento; Disponibilização do documento no site do município.
Revisão e adaptação/atualização dos documentos de gestão municipais à luz dos princípios da Igualdade e Não Discriminação, e da linguagem inclusiva | Análise documental à luz da linguagem inclusiva; Documento com proposta de adaptações à luz da linguagem inclusiva.
Reunião da Equipa para a Igualdade na Vida Local com o objetivo de monitorizar e acompanhar a execução do PMIND | Folha de presenças da reunião realizada; Registo de correio eletrónico com o envio do Plano de Ação 2022/23; Memorando da reunião.

## Slide 9
Metodologias de Recolha de Dados das Atividades Executadas ou em Execução
MEDIDA | METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS
Edição de uma brochura do Plano Municipal para a Igualdade para difundir nos meios de comunicação e organizações territoriais | - Análise documental do PMIND aprovado.
Elaboração, divulgação, monitorização e avaliação do Plano Municipal para a Igualdade | - Plano de Ação 2022/23 com a priorização das medidas; - Entrevistas individuais e/ou em grupo (grupos focais) com informantes-chave e em articulação com as/os responsáveis pela implementação nos Municípios; - Fichas de monitorização de 3 atividades; - Quadro de monitorização das atividades do Plano de Ação 2022/23.
Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade e Diversidade | Registos fotográficos.
Dinamização de eventos e iniciativas para a apresentação e discussão de boas práticas em matéria de IG e não discriminação | Registos fotográficos. Folha de presenças do Encontro de Boas Práticas; Apresentação de suporte.

## Slide 10
3. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO EIXO 2 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## Slide 11
3. Relatório de execução – EIXO 2 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
2A | Ação de formação acreditada em igualdade de género, nomeadamente, sobre os Guiões Educação, Género e Cidadania, a lecionar no concelho. | Março/2023 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
2B | Ação de formação para dirigentes na área da IG e não discriminação | Dez/2022 | Março/2023 | --- | EXECUTADO
 | Ação de formação sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação do município | Março/2023 | --- | --- | POR INICIAR
 | Inclusão no Plano de Formação Interno de ações sobre as questões da conciliação, a Igualdade de género e não discriminação. | Dez/2022 | Janeiro/2023 | --- | EXECUTADO

## Slide 12
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
2C | Ação de formação sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação local | Março/2023 | Abril/2023 | --- | EXECUTADO
3A | Levantamento e disseminação de recursos didáticos e pedagógicos para abordar temáticas da IND junto do público infantojuvenil | Março/2023 | Abril/2023 | --- | EXECUTADO
 | Campanha/Ação de sensibilização na escola para combate aos estereótipos de género - DesIGUAL | Dez/2022 | Dez/2022 | --- | EXECUTADO
3B | Inclusão de iniciativas no âmbito da IGND no programa da rede de bibliotecas (ex.: tertúlias/ciclos de leitura, exposições) | Jun/2023 | Abril/2023 | --- | EXECUTADO
3. Relatório de execução – EIXO 2 | EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

## Slide 13
Metodologias de Recolha de Dados das Atividades Executadas ou em Execução
MEDIDA | METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS
Ação de formação acreditada em igualdade de género, nomeadamente, sobre os Guiões Educação, Género e Cidadania, a lecionar no concelho. | Listagem de docentes inscritos; Printscreens para registo de presenças; Questionário de Satisfação.
Ação de formação para dirigentes na área da IG e não discriminação | Listagem de dirigentes inscritos; Printscreens para registo de presenças; Questionário de Satisfação.
Ação de formação sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação local | Listagem de participantes inscritos; Printscreens para registo de presenças; Questionário de Satisfação.
Levantamento e disseminação de recursos didáticos e pedagógicos para abordar temáticas da IND junto do público infantojuvenil | Análise e categorização dos recursos com base nos catálogos disponíveis.
Campanha/Ação de sensibilização na escola para combate aos estereótipos de género - DesIGUAL | Registos fotográficos. Folha de presenças das sessões realizadas.
Inclusão de iniciativas no âmbito da IGND no programa da rede de bibliotecas (ex.: tertúlias/ciclos de leitura, exposições) | Listagem de participantes inscritos; Printscreens para registo de presenças; Questionário de Satisfação.

## Slide 14
4. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO EIXO 3 - EMPREGO

## Slide 15
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
4A | Criação do Programa Municipal de Igualdade e Conciliação que defina medidas municipais promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. | Jun/2023 | --- | Jun/2023 | EM EXECUÇÃO
 | Workshops temáticos com entidades representativas dos vários setores de atividade locais a fim de promover o diálogo, conhecimento e a partilha de boas práticas sobre medidas promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. | Dez/2022 | Maio/2023 | --- | EXECUTADO
 | Criação do Selo para a Igualdade e Conciliação Municipal | Março/2023 | Maio/2023 | Out/2023 | EXECUTADO
 | Elaboração de um Guia de Boas Práticas Municipal, com a colaboração de parceiros nacionais e internacional, no domínio da igualdade e da conciliação. | Jun/2023 | --- | Jun/2023 | EM EXECUÇÃO*
 | Mapeamento e disponibilização da informação, a nível municipal, sobre os equipamentos locais facilitadores da conciliação | Jun/2023 | --- | --- | POR INICIAR
 | Ação de divulgação das medidas existentes na autarquia, direitos de parentalidade, assistência à família e outras promotoras de conciliação | Dez/2023 | --- | --- | POR INICIAR
* O processo de elaboração do guia de boas práticas municipal apenas foi iniciado em Maio, prevendo-se que a sua redação e conclusão será efetuada em Julho de 2023.
4. Relatório de execução – EIXO 3 | EMPREGO

## Slide 16
Metodologias de Recolha de Dados das Atividades Executadas ou em Execução
MEDIDA | METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS
Criação do Programa Municipal de Igualdade e Conciliação que defina medidas municipais promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. | Folha de presenças das reuniões; Memorando da reunião.
Workshops temáticos com entidades representativas dos vários setores de atividade locais a fim de promover o diálogo, conhecimento e a partilha de boas práticas sobre medidas promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. | Registos fotográficos. Folha de presenças dos workshops; Questionários de Satisfação.
Criação do Selo para a Igualdade e Conciliação Municipal | Normas de funcionamento Grelha de Avaliação Formulário de candidatura

## Slide 17
5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO EIXO 4 – VIOLÊNCIA E DIVERSIDADE

## Slide 18
Object. | MEDIDAS | CRONOGRAMA |  |  | ESTADO DE EXECUÇÃO
 |  | PREVISTO | CONCLUÍDO | EM EXECUÇÃO | 
5A | Celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres | Nov/2022 | Nov/2022 | --- | EXECUTADO
5B | Criação de um Plano de Intervenção Intermunicipal para a VD com a informação de base ao nível da rede de apoio à vítima de violência | Dez/2022 | Dez/2022 | --- | EXECUTADO
 | Difusão do Plano de Intervenção Intermunicipal para a VD com a informação de base ao nível da rede de apoio à vítima de violência | Dez/2022 | --- | Maio/2023 | EM EXECUÇÃO**
5C | Manutenção de respostas da RNAVVD e dos protocolos com as entidades locais para as respostas às vítimas de violência | --- | --- | Dez/2023 | EXECUTADO*
 | Manutenção dos protocolos e procedimentos de intervenção com as entidades locais da RNAVVD que têm respostas de especialização da intervenção ao nível de crianças e jovens | --- | --- | Dez/2023 | EXECUTADO*
6A | Ação de informação e sensibilização na área da educação para a diversidade, interculturalidade e desconstrução de preconceitos e estereótipos socioculturais | Jun/2023 | --- | --- | POR INICIAR
 | Ação de sensibilização e workshops sobre as questões da OIEC e LGBTIQ+ para a comunidade | Jun/2023 | Março/2023 | --- | EXECUTADO
* A conferência de imprensa e reunião de conselho consultor será realizada a 21/06, onde serão entregues os exemplares para divulgação junto dos parceiros locais.
5. Relatório de execução – EIXO 4 | VIOLÊNCIA E DIVERSIDADE
* O município de Terras de Bouro em parceria com a CIM do Cávado, Amares e Vila Verde adotou um modelo de manutenção das respostas por orçamento próprio municipal. Para efeitos de financiamento a atividade de foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 19
Metodologias de Recolha de Dados das Atividades Executadas ou em Execução
MEDIDA | METODOLOGIA DE RECOLHA DE DADOS
Celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres | Registos de noticias e fotográficos.
Criação de um Plano de Intervenção Intermunicipal para a VD com a informação de base ao nível da rede de apoio à vítima de violência | Consulta aos vários parceiros e pesquisa online dos vários serviços existentes nacionais e locais existentes.
Manutenção de respostas da RNAVVD e dos protocolos com as entidades locais para as respostas às vítimas de violência | Levantamento e identificação do n.º de processos ativos e em acompanhamento.
Manutenção dos protocolos e procedimentos de intervenção com as entidades locais da RNAVVD que têm respostas de especialização da intervenção ao nível de crianças e jovens | Levantamento e identificação do n.º de processos ativos e em acompanhamento.
Ação de sensibilização e workshops sobre as questões da OIEC e LGBTIQ+ para a comunidade | Registo de presenças e fotográficos. Documentação de suporte às sessões.

## Slide 20
6. RESUMO DOS NÍVEIS DE EXECUÇÃO – BALANÇO INTERMÉDIO

## Slide 21
Resumo Níveis de Execução: Eixo / Medida/ Cronograma/ Indicador/ Estado/ Execução (%)
Eixo | Medida | Cronograma | Indicador | Estado | % Execução
1 - GOVERNAÇÃO | Incorporação dos princípios da igualdade de género e não discriminação e apresentar informação desagregada por sexo, nos seguintes documentos: Relatório de Atividades e Orçamento; Balanço Social; Diagnóstico e Plano de Desenvolvimento Social; Carta Social; Plano de Formação Interno | 2022- 2023 | Nº de documentos (1) | Concluída | 100%
1 - GOVERNAÇÃO | Ação de sensibilização dos órgãos municipais, departamento, divisões e outras unidades orgânicas para o uso de informação desagregada por sexo, sempre que aplicável | 2023 | Nº de ações (1) | Concluída | 100%
 | Ação de sensibilização dos parceiros sociais para o uso de informação desagregada por sexo, sempre que aplicável | 2023 | Nº de ações (0) | Por Iniciar | 0%
 | Definição e integração de pelo menos 1 objetivo de promoção da IMH no âmbito do SIADAP1 e 2 | 1.º Trimestre 2023 | Nº de objetivos (0) | Em execução | NA*
 | Criação de um código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação para a autarquia | Novembro 2022 a março 2023 | Código de conduta criado (1) | Em execução | 50%
 | Divulgação do código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação | 1.º Semestre 2023 | Nº de ações de difusão (0) | Por Iniciar | NA*
 | Balanço da composição de júris de procedimentos concursais com representação de género equitativa, sempre que aplicável | Dezembro de 2023 | % de procedimentos anuais (0) | Em execução | NA*
 | Elaboração de um Guia de normas orientadoras para a adoção da linguagem e da comunicação audiovisual inclusiva nos serviços | 1.º Trimestre 2023 | Guia de linguagem inclusiva (1) | Concluída | 100%
 | Difusão do guia de comunicação e linguagem inclusiva pelas organizações do território, incentivando a sua implementação | 1.º Semestre 2023 | Nº de organizações participantes (6) Nº de ações de divulgação (1) | Concluída | 100%
 | Revisão e adaptação/atualização dos documentos de gestão municipais à luz dos princípios da Igualdade e Não Discriminação, e da linguagem inclusiva | 1.º Trimestre 2023 | Nº de documentos revistos (1) | Concluída | 100%
 | Criação de um espaço dedicado à IG e não discriminação no website institucional da autarquia | Nov. e dez de 2022 | Criação do espaço (1) Conteúdo inseridos (4) | Concluída | 100%
*Não Aplicável dado que a conclusão pode ser até final de 2023 ou Para efeitos de financiamento a atividade de 2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 22
Resumo Níveis de Execução: Eixo / Medida/ Cronograma/ Indicador/ Estado/ Execução (%)
Eixo | Medida | Cronograma | Indicador | Estado | % Execução
1 - GOVERNAÇÃO | Realização de reuniões da Equipa para a Igualdade na Vida Local com o objetivo de monitorizar e acompanhar a execução do Plano Municipal para a Igualdade | Março e novembro de 2023 | N.º de reuniões (1) N.º de participantes (7) | Concluída | 100%*
1 - GOVERNAÇÃO | Edição de uma brochura do Plano Municipal para a Igualdade para difundir nos meios de comunicação e organizações territoriais | Nov. e dez de 2022 | Brochura do PMI (1) | Concluída | 100%
 | Elaboração, divulgação, monitorização e avaliação do Plano Municipal para a Igualdade | Maio 2023/ 2.º semestre 2023 | 1 Relatório de Avaliação elaborado Organizações envolvidas (6) N.º de participantes (11) | Concluída | 100%*
 | Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade | Outubro de 2022 | Nº de iniciativas (3) | Concluída | 100%
 | Dinamização de eventos e iniciativas para a apresentação e discussão de boas práticas em matéria de IG e não discriminação | Durante a vigência do Plano (Anual) | Nº de eventos realizados (1) N.º de participantes (30) | Concluída | 100%
EIXO 1 - GOVERNAÇÃO | PREVISTAS | RESUMO DE EXECUÇÃO (N.º) |  | RESUMO DE EXECUÇÃO (%) | 
 | PREVISTAS | EXECUÇÃO PROVISÓRIA | EXECUÇÃO REAL | TAXA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA | TAXA DE EXECUÇÃO REAL
 | 16** | 13 | 11 | 81,3% A) | 68,8% B)
**Apenas foram contabilizadas as atividades em execução ou concluídas até final de Maio de 2023
A) Cálculo de execução com base no somatório das atividades concluídas e em execução B) Cálculo de execução com base nas atividades concluídas
*Não Aplicável dado que a conclusão pode ser até final de 2023 ou Para efeitos de financiamento a atividade de 2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 23
Resumo Níveis de Execução: Eixo / Medida/ Cronograma/ Indicador/ Estado/ Execução (%)
Eixo | Medida | Cronograma | Indicador | Estado | % Execução
2 – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | Ação de formação acreditada para pessoal docente, em igualdade de género, nomeadamente, sobre os Guiões Educação, Género e Cidadania, a lecionar no concelho | 1.º Trimestre 2023 | Nº de ações (1) N.º de participantes (0) | Concluída | 100%
1 - GOVERNAÇÃO | Ação de formação para dirigentes na área da IG e não discriminação (dirigentes/chefias intermédias | 1.º Trimestre 2023 | Nº de ações (1) N.º de participantes (3) 75% dos dirigentes | Concluída | 100%
 | Ações de formação para colaboradoras/es sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação do município | 1.º Trimestre 2023 | Nº de ações (0) N.º de participantes (0) | Por iniciar | 0%
 | Inclusão no Plano de Formação Interno de 1 ação de formação sobre as questões da igualdade de género e não discriminação | 1.º Semestre 2023 | Nº de ações (3) N.º de participantes (6) | Concluída | 100%
 | Ação de formação sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação local | 1.º Trimestre 2023 | Nº de ações (1) N.º de participantes (12) N.º de organizações (8) | Concluída | 100%
 | Levantamento e disseminação de recursos didáticos e pedagógicos para abordar temáticas da IND junto do público infantojuvenil | 1.º Trimestre 2023 | N.º de catálogos (1) Nº de recursos (65) | Concluída | 100%
 | Campanha / Ação de sensibilização nas áreas da Igualdade e Não Discriminação, violência no trabalho e nas questões da OIEC | 1.º Trimestre 2023 | Nº de ações (1) N.º de participantes (55) | Concluída | 100%
 | Inclusão de iniciativas no âmbito da IG e não discriminação no programa da rede de bibliotecas (ex.: tertúlias/ciclos de leitura, exposições, etc.) | 1.º Trimestre 2023 | Nº de Iniciat. desenvolvidas (1) N.º de entidades envolvidas (10) N.º de participantes (33) | Concluída | 100%
EIXO 2 – EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | PREVISTAS | RESUMO DE EXECUÇÃO (N.º) |  | RESUMO DE EXECUÇÃO (%) | 
 | PREVISTAS | EXECUÇÃO PROVISÓRIA | EXECUÇÃO REAL | TAXA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA | TAXA DE EXECUÇÃO REAL
 | 8** | 7 | 7 | 87,5% A) | 87,5% B)
**Apenas foram contabilizadas as atividades em execução ou concluídas até final de Maio de 2023
A) Cálculo de execução com base no somatório das atividades concluídas e em execução B) Cálculo de execução com base nas atividades concluídas

## Slide 24
Resumo Níveis de Execução: Eixo / Medida/ Cronograma/ Indicador/ Estado/ Execução (%)
Eixo | Medida | Cronograma | Indicador | Estado | % Execução
3 – EMPREGO | Criação do Programa Municipal de Igualdade e Conciliação que defina medidas municipais promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar | 1.º Semestre 2023 | Programa Municipal de Igualdade e Conciliação em elaboração (1) N.º de medidas (3) | Em execução | 50%
1 - GOVERNAÇÃO | Workshops temáticos com entidades representativas dos vários setores de atividade locais a fim de promover o diálogo, conhecimento e a partilha de boas práticas sobre medidas promotoras da igualdade e conciliação da vida pessoal, profissional e familiar | 1.º Trimestre 2023 | N.º de workshops (6) N.º de participantes (161) | Concluída | 100%
 | Criação do Selo para a Igualdade e Conciliação Municipal | 1.º Semestre 2023 | Selo Cávado + Igual criado (1) N.º selos atribuídos (0) N.º organizações premiadas (0) | Concluída | 100%*
 | Elaboração de um Guia de Boas Práticas Municipal, com a colaboração de parceiros nacionais e internacional, no domínio da igualdade e da conciliação | 2.º Semestre 2023 | Guia Boas Práticas Municipal (0) N.º de Boas Práticas (0) | Em execução | 50%
 | Mapeamento e disponibilização da informação, a nível municipal, sobre os equipamentos locais facilitadores da conciliação | 1.º Trimestre 2023 | N.º de organizações mapeadas (0) | Por Iniciar | 0%
 | Ação de divulgação das medidas existentes na autarquia, direitos de parentalidade, assistência à família e outras promotoras de conciliação | 2023 | N.º de iniciativas (0) % de colaboradores/as que beneficiam de medidas | Por Iniciar | NA*
EIXO 3 - EMPREGO | PREVISTAS | RESUMO DE EXECUÇÃO (N.º) |  | RESUMO DE EXECUÇÃO (%) | 
 | PREVISTAS | EXECUÇÃO PROVISÓRIA | EXECUÇÃO REAL | TAXA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA | TAXA DE EXECUÇÃO REAL
 | 6** | 4 | 2 | 66,7% A) | 33,3% B)
**Apenas foram contabilizadas as atividades em execução ou concluídas até final de Maio de 2023
A) Cálculo de execução com base no somatório das atividades concluídas e em execução B) Cálculo de execução com base nas atividades concluídas
*Não Aplicável dado que a conclusão pode ser até final de 2023 ou Para efeitos de financiamento a atividade de 2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 25
Resumo Níveis de Execução: Eixo / Medida/ Cronograma/ Indicador/ Estado/ Execução (%)
Eixo | Medida | Cronograma | Indicador | Estado | % Execução
4 – VIOLÊNCIA E DIVERSIDADE | Celebração do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres | Novembro de 2023 | 1 ação anual (1) | Concluída | 100%
 | Criação de um Plano de Intervenção Intermunicipal para a VD com a informação de base ao nível da rede de apoio à vítima de violência | Dezembro de 2022 | Plano de intervenção (1) Municípios envolvidos (3) | Concluída | 100%
 | Difusão do Plano de Intervenção Intermunicipal para a VD com a informação de base ao nível da rede de apoio à vítima de violência | Dezembro de 2022 | N.º de organizações (0) Nº de profissionais (0) | Em execução | NA*
 | Manutenção de respostas da RNAVVD e dos protocolos com as entidades locais da RNAVVD para as respostas às vítimas de violência | 2022- 2023 | N.º de respostas (1) Municípios envolvidos (3) | Concluída | 100%
 | Manutenção dos protocolos e procedimentos de intervenção com as entidades locais da RNAVVD que têm respostas de especialização da intervenção ao nível de crianças e jovens | 2022- 2023 | N.º de respostas (1) Municípios envolvidos (3) | Concluída | 100%
 | Ação de informação e sensibilização na área da educação para a diversidade, interculturalidade e desconstrução de preconceitos e estereótipos socioculturais | 1.º Semestre 2023 | Nº de ações (0) N.º de participantes (0) | Por Iniciar | 0%
 | Ação de sensibilização e workshops sobre as questões da OIEC e LGBTIQ+ para a comunidade | 1.º Semestre 2023 | Nº de ações (1) N.º de participantes (90) | Concluída | 100%
EIXO 4 – VIOLÊNCIA E DIVERISDADE | PREVISTAS | RESUMO DE EXECUÇÃO (N.º) |  | RESUMO DE EXECUÇÃO (%) | 
 | PREVISTAS | EXECUÇÃO PROVISÓRIA | EXECUÇÃO REAL | TAXA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA | TAXA DE EXECUÇÃO REAL
 | 7** | 6 | 5 | 85,7% A) | 71,4% B)
**Apenas foram contabilizadas as atividades em execução ou concluídas até final de Maio de 2023
A) Cálculo de execução com base no somatório das atividades concluídas e em execução B) Cálculo de execução com base nas atividades concluídas
*Não Aplicável dado que a conclusão pode ser até final de 2023 ou Para efeitos de financiamento a atividade de 2023 foi concluída ficando para a vigência do Plano a continuidade.

## Slide 26
Cálculo de nível de execução do PMIND
Eixos | Nº de medidas previstas * | Nº de medidas executadas | Nº de medidas em execução | Nível de execução intermédio (A) | Nível de execução real (B)
GOVERNAÇÂO | 16 | 11 | 2 | 81,3% | 68,8%
EDUCAÇÃO e FORMAÇÃO | 8 | 7 | 0 | 87,5% | 87,5%
EMPREGO | 6 | 2 | 2 | 66,7% | 33,3%
VIOLÊNCIA e DIVERSIDADE | 7 | 5 | 1 | 87,5% | 71,4%
TOTAL | 37 | 25 | 5 | 81,1% | 67,6%
**Apenas foram contabilizadas as atividades em execução ou concluídas até final de Maio de 2023
A) Cálculo de execução com base no somatório das atividades concluídas e em execução B) Cálculo de execução com base nas atividades concluídas

## Slide 27
7. BALANÇO FINAL DE EXECUÇÃO

## Slide 28
Balanço das Medidas não executadas
Medida | Cronograma Previsto | Justificação
Definição e integração de pelo menos 1 objetivo de promoção da IMH no âmbito do SIADAP1 e 2 | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre, tendo-se já debatido o assunto com o Serviço de Recursos Humanos.
Ações de sensibilização dos parceiros sociais para o uso de informação desagregada por sexo, sempre que aplicável | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.
Divulgação do código de conduta e procedimentos internos para as questões de violência, assédio e não discriminação | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.
Ações de formação para colaboradoras/es sobre a promoção da Igualdade e Não Discriminação a nível local, nos diversos setores de ação do município | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.
Mapeamento e disponibilização da informação, a nível municipal, sobre os equipamentos locais facilitadores da conciliação | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.
Ação de divulgação das medidas existentes na autarquia, direitos de parentalidade, assistência à família e outras promotoras de conciliação | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.
Ação de informação e sensibilização na área da educação para a diversidade, interculturalidade e desconstrução de preconceitos e estereótipos socioculturais | 1.º Semestre 2023 | Ainda não foi iniciado, mas prevê-se a sua realização no 2.º semestre.

## Slide 29
Pontos fortes
A partir das medidas do Plano Municipal para a Igualdade e não Discriminação (PMIND), implementadas até à data:
Foi iniciado o processo de inclusão dos princípios da igualdade e não discriminação nos documentos estratégicos do município;
Foi promovida uma comunicação institucional promotora da igualdade e não discriminação através da criação e difusão de um guia orientador para uma comunicação assertiva e inclusiva;
Desenvolveu-se ao nível da comunicação interna, nomeadamente para divulgação da informação no âmbito da igualdade e não discriminação, a criação do espaço dedicado a estas temáticas no website institucional da autarquia;
Reforçou-se o papel da Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) e dos/as Conselheiros/as nas diferentes etapas cruciais de dinamização e monitorização do PMIND;
Foi promovida a sensibilização das comunidades para as questões da igualdade e da não discriminação através da comemoração do dia Municipal para a Igualdade com o objetivo de consciencializar para a sua importância;
Criaram-se iniciativas de envolvimento ativo do executivo, através da capacitação e sensibilização para a importância da igualdade e não discriminação para o crescimento, sustentabilidade e competitividade do território;
Registou-se o envolvimento ativo da comunidade, numa lógica de Advocacy, através das bibliotecas escolares (cruzamento da educação, cultura e comunidade) e de eventos culturais e artísticos;
Realizaram-se iniciativas centradas no tema da igualdade e não discriminação em matérias relacionadas com o emprego, nomeadamente com entidades representativas dos vários setores de atividade locais, através de workshops temáticos;
Iniciou-se o processo de implementação de políticas de promoção da igualdade e conciliação a nível local como a criação do Programa Municipal de Igualdade e Conciliação e a criação do Selo para a Igualdade e Conciliação Municipal;
Foi criado o Plano de Intervenção Intermunicipal para a Violência Doméstica que permite estruturar a ação municipal, quer em termos de prevenção primária da violência, quer em termos de respostas de apoio às vitimas;
Foi assegurada a manutenção de respostas da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD) para as vítimas de violência.

## Slide 30
Pontos de melhoria
Este relatório de execução do PMIND permitiu identificar, até à data, os seguintes pontos de melhoria;
Intensificar o esforço/investimento na criação e processamento de informação desagregada por sexo, da ação municipal;
Reforçar as medidas de sensibilização, comunicação e capacitação técnica das colaboradoras e colaboradores do município, por forma a que estas e estes sejam parte integrante e ativa no processo do implementação do PMIND;
Contornar os constrangimentos do processo de acreditação das ações de formação para pessoal docente e não docente com outras medidas de sensibilização para uma intervenção mais eficaz na comunidade escolar;
Investir em múltiplas formas e canais de divulgação do PMI, das suas medidas e dos respetivos relatórios, por forma a assegurar a sua transparência e acessibilidade e eficácia.
Promover o envolvimento ativo da comunidade, numa lógica de Advocacy, em áreas como a violência no trabalho e as questões da OIEC, nomeadamente através das bibliotecas escolares.
Intensificar a capacitação técnica e o envolvimento ativo das colaboradoras e colaboradores do município por forma a tornar visível a promoção da igualdade e não discriminação nos diversos setores da ação municipal;
Reforçar a intervenção nas áreas da educação para a diversidade, interculturalidade e desconstrução de preconceitos e estereótipos socioculturais;
Sistematizar e reforçar as formas de monitorização do PMIND numa lógica de ação transversal e numa perspetiva de melhoria contínua.

## Slide 31
8. Conclusão
O Município de Terras de Bouro assume, através do seu PMIND, a importância da igualdade de género e da não discriminação para a implementação de politicas públicas inclusivas, com impacto direto e positivo nas pessoas e coletividades que compõem o seu território.
O PMIND funciona, neste sentido, como o motor operacional para uma sociedade mais justa, coesa e integradora de dinâmicas assertivas e equalitárias. Este relatório vai ao encontro deste investimento regional progressivo para a igualdade, em todas as sua formas, e assume-se como mais uma ferramenta no processo de acompanhamento, monitorização e avaliação do mesmo.
Pretende-se que a informação contida neste documento apoie tanto a manutenção do foco nas prioridades identificadas como o eventual ajustamento estratégico para a concretização plena da sua implementação.